| УТВЕРЖДАЮ Министр общего и профессионального образования Свердловской области _____________ /Ю.И. Биктуганов «____»_________________2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Министр культуры Свердловской области ____________________/П.В. Креков «____»_________________2013 г. |
| --- | --- | --- |

План основных мероприятий

по реализации областного межведомственного культурного проекта

«Открытая книга»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-нормативная деятельность |
| 1.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» для органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, общеобразовательных учреждений и библиотек | сентябрь-октябрь 2013 года | г. Екатеринбург | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 1.2. | Разработка Положений о конкурсах, проводимых в рамках областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» | сентябрь-октябрь 2013 года | г. Екатеринбург | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, областные государственные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений города Екатеринбурга |
| 1.3. | Подготовка проекта Постановления Правительства Свердловской области «О государственной поддержке, предоставляемой муниципальным общедоступным (публичным) библиотекам в Свердловской области в 2014 году» | 4 квартал 2013 года | г. Екатеринбург | Министерство культуры Свердловской области |
| 1.4. | Проведение заседаний организационного комитета по реализации областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» | ежемесячно | Министерство культуры Свердловской области | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 2. Рекламные, масс-медиа мероприятия |
| 2.1. | Презентация областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на мероприятиях, проводимых для руководителей органов местного самоуправления (муниципальных учреждений), осуществляющих управление в сфере культуры и образования в муниципальных образованиях в Свердловской области, библиотечных и педагогических работников (педагогической конференции, совещании директоров областных государственных и муниципальных библиотек в Свердловской области и других) | август-декабрь 2013 года | г. Екатеринбург | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 2.2. | Пресс-конференция | октябрь 2013 года | ИТАР-ТАСС Урал | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| 2.3. | Освещение мероприятий областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» в российских и региональных СМИ, медиа-среде | сентябрь 2013 года - октябрь 2014 года | Областное телевидение, Областная газета, Культура Урала, Вести-Урал, Семья и школа, Школьная библиотека, Современная библиотека, Библиотека в школе (Приложение к газете «Первое сентября»), Библиотечное дело, Интернет-порталы, сайты, блоги | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, областные государственные библиотеки Свердловской области |
| 2.4. | Рекламные акции «Библиотека вне стен»: буккроссинги, флэш-мобы, книжные шествия и другие | сентябрь 2013 года - октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальные образования в Свердловской области | областные государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений |
| Основные мероприятия |
| 3.1. | Церемония открытия областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» | октябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, государственное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» |
| 3.2. | Областной конкурс авторских стихов «Люблю тебя, мой край родной» | сентябрь 2013 года - январь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» |
| 3.3. | Литературный on-line конкурс самодеятельных авторов-инвалидов по зрению «Читаем вместе!» | сентябрь 2013 года - ноябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» |
| 3.4. | Международный проект «Открывая неизвестные страницы» | сентябрь-ноябрь 2013 года | г. Екатеринбург, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Главы Екатеринбурга» | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Главы Екатеринбурга» |
| 3.5. | Проведение тематических мероприятий (бесед, викторин, библиотечных уроков, конкурсов, театральных постановок) в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования | сентябрь 2013 года - ноябрь 2014 года | областные государственные и муниципальные образовательные учреждения | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 3.6. | Передвижная выставка «Чтение в любом формате» – передвижная выставка | сентябрь 2013 года - декабрь 2014 года | муниципальные образования в Свердловской области | государственное казенное учреждение культуры «Свердловской области Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» |
| 3.7. | Передвижная выставка тактильных книжек-игрушек для слепых и слабовидящих детей «Загадки бабушки Федоры» | сентябрь 2013 года – декабрь 2014 года | муниципальные образования в Свердловской области | государственное казенное учреждение культуры «Свердловской области Свердловская областная специальная библиотека для слепых» |
| 3.8. | Презентации свежих (выходящих) номеров журнала «Урал» | сентябрь 2013 года – декабрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал», «государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» |
| 3.9. | Проект «О(б)суждения» (обсуждение публикаций журнала «Урал») | сентябрь 2013 года – декабрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» |
| 3.10. | Цикл Круглых столов по вопросам популяризации чтения: - «Современный литературный процесс» - «Магический кристалл»: современная художественная литература для детей и подростков» | октябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества |
| 3.11. | Крапивинский фестиваль. Международная детская литературная премия им. В.П. Крапивина | октябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга», Содружество детских писателей |
| 3.12. | Литературный тур лауреатов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «КНИГУРУ» | октябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» |
| 3.13. | Фестиваль чтения «Мир современного подростка» -исследование «Картина мира современного подростка» | сентябрь-октябрь 2013 года | г. Камышлов, г. Краснотурьинск, муниципальные библиотеки | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Институт социологии РАН, организационно-методический отдел дополнительного профессионального образования Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, муниципальные библиотеки |
| 3.14. | Третья неКонференция блоггеров | октябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» |
| 3.15. | Екатеринбургский книжный фестиваль | октябрь 2013 года, октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Книжные издательства, Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» |
| 3.16. | Фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества | октябрь 2013 года, сентябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Содружество детских писателей |
| 3.17. | Дни современной поэзии в Екатеринбурге | октябрь 2013 года, октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей писателей Урала» |
| 3.18. | Конкурс «Лидер чтения – 2014 года» | октябрь 2013 года- ноябрь 2014 года | г. Екатеринбург, областные государственные и муниципальные библиотеки, муниципальные образования в Свердловской области | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи», муниципальные образовательные учреждения, библиотеки муниципальных образовательных учреждений, областные государственные и муниципальные библиотеки |
| 3.19. | Конкурс очерков и эссе об Урале и жителях «Страна мастеров», посвященный 75-летию первого издания книги «Малахитовая шкатулка» | октябрь 2013 года – январь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | Екатеринбургское отделение Союза писателей России, Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Свердловское областное отделение Союза журналистов России, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» |
| 3.20. | Проект «Выход навстречу». Встречи в библиотеке с писателями, журналистами, общественными деятелями | октябрь 2013 года – май 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» |
| 3.21. | Информационно-библиотечный десант «Библиотека – Место встречи культур. Уральское созвездие» | октябрь 2013 года – октябрь 2014 года | муниципальные образования в Свердловской области | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Содружество детских писателей, Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», Свердловская областная общественная организация «Ассоциация писателей Урала», областные государственные и муниципальные библиотеки, муниципальные образовательные учреждения, Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя |
| 3.22. | Интернет-конкурс международного фестиваля фантастической литературы «Аэлита-Юниор» | октябрь 2013 года – сентябрь 2014 года | Сайт государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Сайт российского фестиваля фантастики «Аэлита» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» |
| 3.23. | Областной профессиональный конкурс программ чтения | октябрь 2013 года – октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» |
| 3.24. | Областной конкурс библиотек на лучшую организацию работы к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова | октябрь 2013 года – октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.25. | Конкурс электронных творческих работ по прочитанным книгам «Книги и цифры» | октябрь 2013 года – ноябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.26. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и формирование информационной культуры общества» | ноябрь 2013 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Российская библиотечная ассоциация |
| 3.27. | Областной конкурс на лучшего знатока письма и чтения по Брайлю «Волшебное шеститочие» | ноябрь 2013 года – май 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальные образования в Свердловской области | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.28. | Исследование «Книга и чтение в жизни молодых инвалидов по зрению» | ноябрь 2013 года – октябрь 2014 года | г. Екатеринбург | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.29. | Конкурс библиотек на лучшую работу с краеведческой книгой «Край в формате ТИФЛО» | ноябрь 2013 года – ноябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.30. | Проект «Читаем уральское» | ноябрь 2013 года – декабрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», муниципальные библиотеки в Свердловской области | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.31. | Литературно-художественный десант в муниципальные образования в Свердловской области | ноябрь 2013 года, ноябрь 2014 года | муниципальные образования в Свердловской области | Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» |
| 3.32. | «Бажовский фестиваль», посвященный 75-летию первого издания книги «Малахитовая шкатулка» | январь 2014 года | муниципальные образования в Свердловской области | Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей писателей Урала» |
| 3.33. | Областной конкурс «Книга в кадре» на лучший буктрейлер к произведениям классической и современной литературы народов России | январь-октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.34. | Тифлоэкскурсии «Урал литературный» для людей с проблемами зрения | январь-октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» |
| 3.35. | Областная фотовыставка «Человек читающий» | февраль 2014 года | г. Екатеринбург, Фотографический музей «Дом Метенкова» | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Фотографический музей «Дом Метенкова» |
| 3.36. | Фестиваль художественных, анимационных фильмов «Книга на экране». Зрительско-читательские конференции и киновикторины | февраль- октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальные образования в Свердловской области | Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» |
| 3.37. | Детская читательская ассамблея «Вольный город Лимерик», посвященная традиционной Британской поэзии | март 2014 года | г. Екатеринбург | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» |
| 3.38. | Промо-акция «Ни дня без книги» | март 2014 года | г. Екатеринбург | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» |
| 3.39. | Всероссийская Неделя детской и юношеской книги | март-апрель 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальные образования в Свердловской области | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Содружество детских писателей, муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.40. | Цикл мероприятий, посвященных 90-летию литературно-художественного журнала «Мурзилка» | март-май 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.41. | Выставка творческих работ «Открытая книга – открытие мира» | март-июнь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.42. | Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2014» | апрель 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальные образования в Свердловской области | областные государственные и муниципальные библиотеки |
| 3.43. | Конференция «Читающий ребёнок – будущее нации» (совместно с Санкт-Петербургским университетом культуры и искусств) | апрель 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» |
| 3.44. | Областной тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | апрель 2014 года | г. Екатеринбург, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» |
| 3.45. | Международный фестиваль фантастической литературы «Аэлита» | апрель-май 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина |
| 3.46. | Всероссийская научно-практическая конференции «Чтение в XXI веке: традиции и тенденции» (к 115-летию Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского) | май 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» |
| 3.47. | Городской праздник книги «Читай, Екатеринбург!» | май 2014 года | г. Екатеринбург, Литературный квартал, Открытые площадки города Екатеринбурга | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Главы Екатеринбурга», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей писателей Урала» |
| 3.48. | Областной фестиваль Театров Книги | июнь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», муниципальные библиотеки в Свердловской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя» |
| 3.49. | Городской издательский конкурс «Книга года-2014» | июнь 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Главы Екатеринбурга» | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Главы Екатеринбурга» |
| 3.50. | Проект «Общественная читальня «Белинка и Ко» на площадке ЦПКиО | июнь-сентябрь 2014 года | г. Екатеринбург, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» |
| 3.51. | Проект «Читаем без остановки» (организация работы тематических вагонов в поездах дальнего следования) | июль 2014 года | поезда дальнего следования | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Свердловский областной студенческий транспортный отряд «Экспресс» |
| 3.52. | Летняя читальня «Библиотека под открытым небом» | июль-август 2014 года | г. Екатеринбург | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» |
| 3.53. | Летняя международная школа «Тифлокомментирование (аудиодескрипция) как новая социальная услуга для лиц с проблемами зрения» | август 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», Российская государственная библиотека для слепых, Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» |
| 3.54. | Ежегодная межрегиональная выставка специального оборудования и средств реабилитации «Новые горизонты доступного чтения» | сентябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» |
| 3.55. | Слёт юных сказочников и фантастов «Аэлита-Юниор» | сентябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» |
| 3.56. | Презентация издательского проекта «Библиотека семейного чтения» | октябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» | Свердловская областная общественная организация «Ассоциация писателей Урала», Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» |
| 3.57. | Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые технологии и возможности продвижения и формирования культуры чтения» | 2014 год | г. Екатеринбург, государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», муниципальные библиотеки в Свердловской области |
| 3.59. | Церемония закрытия областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» | ноябрь 2014 года | г. Екатеринбург, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» |